扬科发﹝2018﹞59号

关于印发《扬州市市级科技计划项目验收

操作规范（试行）》的通知

各县 (市、区)科技局，扬州经济技术开发区、化工园区、生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区经发局，扬州高新区、高邮高新区、杭集高新区科技局，市各有关单位，局各处室：

现将《扬州市市级科技计划项目验收操作规范（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：扬州市市级科技计划项目验收操作规范（试行）

扬州市科学技术局

2018年5月28日

（此件主动公开）

扬州市市级科技计划项目验收操作规范

（试行）

第一条   为规范和加强扬州市市级科技计划项目（以下简称“项目”）的管理，根据《江苏省科技计划项目验收管理办法》有关规定，结合扬州市市级科技资金管理的相关规定，特制定本操作规范（试行）。

第二条   本操作规范适用于扬州市市级科技计划项目。

第三条   项目验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，做到公平、公正、公开。

第四条　市级科技计划项目验收由扬州市科技局组织或委托项目验收主管部门开展。

第五条  项目验收主管部门主要包括市直行政机关主管部门，中央及省驻扬机构、部属（或省属、市属）高等院校、中央和省属科研院所的内部科技管理部门，以及各县（市、区）、市经济技术开发区、化工园区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区、扬州高新区、高邮高新区、杭集高新区科技行政主管部门等，主要负责审核并报送项目验收材料，协助市科技局或接受市科技局委托做好项目验收的具体实施工作。

第六条   项目验收方式分会议验收和函审验收，以会议验收为主，市拨经费10万元以下的项目也可函审验收，市拨经费100万元以上的项目应当现场考察。

第七条  项目验收应当组建专家组，专家组应当符合下列条件：

（1）会议验收专家为5人以上的单数，应当包含技术、管理、财务类专家，其中管理、财务类专家各1人，验收专家应当来自不同的法人单位，每个法人单位1人。

（2）函审验收专家为3人以上的单数，应当包含技术、财务类专家，其中财务类专家1人，验收专家应当来自不同的法人单位，每个法人单位1人。

（3）项目承担单位和参加单位人员不能做为验收专家。

（4）技术专家应当与项目同领域且具备副高以上职称。

（5）项目验收前，验收专家名单应当经项目主管部门初审报市科技局业务处室审核后，由市科技局分管业务处室的负责人审定。

第八条　项目验收工作应当在项目合同到期后的6个月内进行，提前完成各项任务的可以提前申请验收。在合同到期后6个月内不能进行验收的，项目承担单位应在合同到期前，通过项目验收主管部门向市科技局提出延迟验收申请，说明延迟验收的理由，经市科技局批准后可以延期。一个项目允许延期一次，延长期限不超过1年。

第九条　项目验收以批准的项目立项批文、合同文本约定的内容和考核目标为基本依据，对计划任务完成情况，包括项目实施的技术路线，攻克关键技术的方案和效果，知识产权的形成和管理，项目产生的科技成果水平及应用前景，经费使用的合规、合理、合法，验收资料是否齐全等，作出客观的、实事求是的评价。

第十条   市拨经费10万元以下的项目提交承担单位财务盖章的经费决算表、大于10万元且小于30万元的项目提交会计师事务所或承担单位内审部门出具的审计报告、30万元以上的项目由会计师事务所对项目经费使用情况进行审计，并出具审计报告。审计通过后方可提出验收申请。

第十一条　项目承担单位向项目主管部门提出验收申请，在扬州市科技计划项目管理平台网上填报《扬州市科技计划项目验收申请表》，并提交有关验收资料：

（1）计划项目验收申请表；

（2）计划项目立项批文及项目合同书；

（3）计划项目实施总结报告；

（4）计划项目经费决算表，经费审计报告；

（5）计划项目所获样机、成果、专利等证明材料（包括样机或样品图片与数据资料、论文发表的有关刊物、期刊等、专利申请受理或专利证书）；

（6）提供有关测试或检测报告及用户使用报告；

（7）验收工作所要求的其他证明材料。

第十二条   项目主管部门审查全部验收资料及有关证明，签署审查意见后，将项目验收申请表及验收资料报送市科技局审核。

第十三条   市科技局相关业务处室收到验收申请表及

验收资料，在5个工作日内签署审核意见后报送计划财务处，计划财务处在5个工作日内做出是否同意验收的批复。项目承担单位在收到同意验收批复后，应当在1个月内完成验收。

第十四条   申请验收项目存在下列情况之一的，其验收申请不予批准：

（1）完成全部的合同指标达不到85%，或关键、核心的创新指标未完成的；

（2）提供的验收材料、数据不真实的；

（3）擅自修改合同考核目标、内容的；

（4）研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（5）项目存在经费挪用、违规使用等重大问题，未通过经费审计的。

第十五条　验收专家组应当审阅项目验收全部资料，通过项目负责人汇报、现场考察、函审等方式，收集和听取意见，核实验收材料，独立、准确、负责地提出验收意见。

第十六条　验收意见分为“通过验收”、“结题”、“验收不合格”三种。

（1）通过验收是指按期完成合同约定的所有任务，经费使用合理、合规、合法，提供的验收资料齐全、数据真实。

（2）结题是指完成合同约定的主要指标达到85%但未能全部完成，经费使用合理、合规、合法，提供的验收资料基本齐全、数据真实。

（3）除上述情况之外的，即为验收不合格。

第十七条　通过验收后，项目承担单位完成网上申请《扬州市科技计划项目验收证书》流程，由市科技局发放并统一编号。结题的项目，市科技局自验收意见形成后12个月内不受理项目负责人申报的项目。验收不合格的项目，承担单位在6个月内经整改后，可再次提出验收申请，若验收不合格则按项目中止处理，项目结余资金原渠道上缴市财政。

第十八条　对于未通过验收的或应当验收而无故不验收的项目承担单位，市科技局将连续2年不受理项目承担单位或项目负责人申报的项目，项目结余资金原渠道上缴市财政。

第十九条   项目实施形成的论文、专著、软件、专利，以及获奖、成果报道等，应当标注市科技计划资助及计划项目编号。项目研究成果及其形成的知识产权，涉及保密、成果登记、技术转让、申报奖励等事项，按国家有关规定执行。

第二十条  项目负责人、项目承担单位、验收专家组应对验收材料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。

第二十一条　市科技局内部纪检机构应当加强监督，对在验收工作中出现的弄虚作假、渎职等行为，一经查实，市科技局将连续2年不受理项目承担单位或项目负责人申报的项目，相关验收专家的行为将记入信用备案。

第二十二条　参加项目验收的有关人员，擅自披露、使用或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》处理。

第二十三条　参加项目验收的行政机关和事业单位工作人员，应当严格遵守各项规章制度，对于出现的违纪违法行为，将按照相应的法规条例处理。

第二十四条  本操作规范由市科技局负责解释，自发布之日起施行。原《扬州市科技计划项目验收管理办法》（扬科计〔2014〕61号）同时废止。